## Samedi
SAMEDI
POSTES | RESPONSABLES
Nb
ACCUEIL INTERVENANTS |  |  | Permis + véhicule + bouteilles d'eau , …
08H00-24H00 |  | 6
MONTAGE
FORUM – FLECHAGE, DECO, STAND |  |  | Fléchage et décoration du forum
08H00-10H00 |  | 12
CONFECTION SIGNALETIQUE |  |  | Fabriquer les panneaux de signaletique, la décoration manquante
08H00-11H00 |  | x
POSE BANDEROLES
16H00-18H00 |  | 2
CHAPITEAU MONTAGE BAR RESTAU
08H00-12H00 |  | 3
DECO CHAPITEAU
08H00-12H00 |  | 4
BERRIA INSTALLATION BUREAU EUSKO
14H00-18H00 |  | 3
CHAPITEAU INSTALLATION STANDS BIZI |  |  | Installation stands bizi + logoklima + alternatiba
14H00-18H00 |  | 3
INSTALLATION SYSTEME TRAD COATI
08H00-10H00 |  | 2
FLECHAGE ALTERNATIBA |  |  | Flécher Alternatiba : voiture + permis
08H00-11H00 |  | 1
BARRIERAGE ALTERNATIBA |  |  | Amener les barrières au lieux de blocage
08H00-11H00 |  | 1
MONTAGE AIRE REPOS |  |  | Montage de l'aire de repos + installation toilettes seches
08H00-10H00 |  | 2
ELECTRICITE
08H00-10H00 |  | 3
AMENAGEMENT PENAS + LOCAUX
10H00-13H00 |  | 3
AMENAGEMENT FAC
14H30-18H30 |  | 3
RESP MATOS |  |  | CENTRALISER MATOS + ETIQUETAGE
08H00-11H00 |  | 1
REPAS
RESP REPAS MIDI
09H30-12H30 |  | 1
REPAS MIDI
09H30-12H30 |  | 6
SERVICE REPAS + VAISSELLE
12H30-14H30 |  | 2
PREPA CUISINE DIMANCHE
08H00-11H00 |  | 1
SECURITE
SURVEILANCE CHAPITEAU
08H00-11H00 |  | 1
SURVEILANCE FAC
08H00-11H00 |  | 1
SURVEILANCE AIRE DE REPOS
08H00-11H00 |  | 1
DIVERS
DISTRIB INVITATIONS VOISINS
09H30-12H30 |  | 3
SURVEILLANCE PARKING PAUL BERT
11H00-14H00 |  | 5
PREPA MEDIA CENTER
08H00-11H00 |  | 1
ACCUEIL AIRE DE REPOS
08H00-11H00 |  | 1
PREPA FONDS DE CAISSE
08H00-11H00 |  | 1
IMPRESSION PLANS + PROGRAMMES
08H00-11H00 |  | 1

## Dimanche
DIMANCHE
POSTES | RESPONSABLES | Nb | Bénévoles | [9 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2
IMPORTANT
ACCUEIL BENEVOLE | Nom du responsable | [14 empty] | accueil bénévoles, donner enveloppe, consignes, infos repas
06H00-13H00 |  | 6 | Nom 1, Nom 2, Nom3, Nom4 | [12 empty] | 06h00 : Faire café bénévoles, 07h : Brieffing sous chapiteau | bar: 1 to 4; 7 to 1 2
13H00-20H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
AIDE COORD TXETX | [15 empty] | Rester avec Txetx et l'assister (téléphone, besoins diverses)
08H00-18H00 |  | 1
AIDE COORD YANNICK | [15 empty] | Rester avec Yannick et l'assister (téléphone, besoins diverses)
08H00-18H00 |  | 1
AIDE COORD MATTIN | [15 empty] | Rester avec Mattin et l'assister (téléphone, besoins diverses)
08H00-18H00 |  | 1
FRIC – 2 VOLANTE ARGENT
08H30-24H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
FRIC – 6 BANQUE
08H30-24H00 |  | 6 | bar: 7 to 1 2
FRIC – AFTER
22H00-07H00 |  | 0 | [13 empty] | 1 personne de l'équipe AFTER
VOLANTE
10H00-19H00 |  | 20 | bar: 1 1 to 1 2
19H00-01H00 |  | 8 | bar: 9 to 1 2
FINANCEMENT | [15 empty] | Vente autocollants, affiches, stand bizi, logoklima, alternatiba
09H00-12H00 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
12H00-15H00 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
15H00-18H00 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
RESP SECURITE | [15 empty] | Responsable de la sécurité du site
09H00-01H00 |  | 1
SECURITE INTERVENANTS | [15 empty] | Gère la tranquilité de certain-e-s intervenant-e-s
09H00-17H00 |  | 6 | bar: 7 to 1 2
CHAPITEAU
SECU CHAPITEAU | [15 empty] | 3 arrière-scène, 3 avant scène, 4 volants
17H00-21H00 |  | 10 | bar: 1 1 to 1 2
21H00-01H00 |  | 10 | bar: 1 1 to 1 2
LOGES | [15 empty] | 3 personnes responsables gèrent les loges
12H00-24H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
MONTAGE / DEMONTAGE
RESP MONTAGE / DEMONTAGE | [15 empty] | Responsables du montage et démontage du site
07h00-19h30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
MARCHE PAYSAN | [15 empty] | Installation marché Paysan : Bar + Plancha + tables + chaises
07H00-09H00 |  | 16 | bar: 9 to 1 2
INSTALLATION VILLAGE | [15 empty] | Brieffing puis montage village : tentes, barnums, barrieres, bars
07H00-11H00 |  | 30 | bar: 1 1 to 1 2
DEMONTAGE, NETTOYAGE | [15 empty] | Démontage village depuis les halles vers chapiteau paul bert
16H30-19H30 |  | 30 | bar: 1 1 to 1 2
CIRCULATION
PARKING PAUL BERT | [15 empty] | Empêcher accès parking place Paul Bert aux véhicules
07H00-10H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
PONT DU GÉNIE | [15 empty] | Blocage Allée des platanes + quai chao
08H00-11H00 |  | 4 | bar: 5 to 1 2
11H00-14H00 |  | 4 | bar: 5 to 1 2
14H00-17H00 |  | 4 | bar: 5 to 1 2
17H00-20H00 |  | 4 | bar: 5 to 1 2
PONT MARENGO / MAYOU | [15 empty] | Blocage bord de nive (pont mayou ou marengo)
08H00-11H00 |  | 2 | [13 empty] | Pont Marengo : contrôle pass esposants | bar: 3 to 1 2
11H00-14H00 |  | 2 | [13 empty] | Marengo : 11h-12h30 – Mayou : 12h30-14h : contrôle pass | bar: 3 to 1 2
14H00-17H30 |  | 2 | [13 empty] | Pont Mayou : contrôle pass esposants | bar: 3 to 1 2
RUE DE RAVIGNAN | [15 empty] | Blocage Rue de Ravignan avant le feu croisement rue bastiat
08H00-11H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
11H00-14H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
14H00-17H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
17H00-20H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RUE BOURGNEUF | [15 empty] | Blocage Rues Laffitte et bourgneuf
08H00-11H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
11H00-14H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
14H00-17H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
17H00-20H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RUE DES BASQUES | [15 empty] | Blocage Entrée rue des basque
08H00-11H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
11H00-12H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RUE POISSONNERIE | [15 empty] | Blocage Haut rue poissonnerie
08H00-11H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
11H00-12H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
PONT PANNECAU | [15 empty] | Blocage Pont côté halles
17H00-20H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RUE RAVIGNAN | [15 empty] | Blocage au bout du parking Paul Bert
20H00-23H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RUE DU TRINQUET, LISSES | [15 empty] | Blocage Rue des lisses au niveau de la rue du trinquet
20H00-23H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
ROND POINT ELKAR | [15 empty] | Blocage Accès paul bert, laisse libre accès sainte claire
20H00-23H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
RESTAURATION
RESP MARCHE PAYSAN
09H00-18H00 |  | 1
REPAS MARCHE PAYSAN | [15 empty] | Marché paysan : Frites, œuf ventreche, crepes, café, fromage,..
09H00-12H00 |  | 12
12H00-15H00 |  | 12
15H00-18H00 |  | 12 | [13 empty] | Amener plancha porte mousserolle pour l'after
PLONGE MARCHE PAYSAN | [15 empty] | Accompagner la vaisselle autogérée du marché Paysan
09H00-12H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
12H00-15H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
15H00-18H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
SANDWICH CHAPITEAU | [15 empty] | Cuisine, Sandwichs, crepes, frites, chapiteau
09H30-13H00 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
13H00-18H30 |  | 12 | bar: 7 to 1 2
18H30-21H30 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
21H30-01H00 |  | 14 | bar: 8 to 1 2
FRITES CHAPITEAU
09H30-13H00 | [15 empty] | Equipe Emmaus
12H30-15H30
15H30-18H30
18H30-21H30
23H30-01H00
REPAS CHAPITEAU | [15 empty] | Service bouffe bar chapiteau
09H30-12H30 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
12H30-15H30 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
15H30-18H30 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
18H30-21H30 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
23H30-01H00 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
PREPA REPAS BENEVOLES | [15 empty] | Cuisine pour 120 intervenants / artistes (1 cuisto + 4 aides )
08H00-18H00 |  | 5 | bar: 6 to 1 2
SERVICE, PLONGE BENEVOLES | [15 empty] | Service et plonge pour 120 intervenants
11H00-15H00 |  | 6 | bar: 7 to 1 2
15H00-19H00 |  | 6 | bar: 7 to 1 2
19H00-02H00 |  | 6 | [13 empty] | intervenants+ artistes . cuisine pour le soir, restes de midi? | bar: 7 to 1 2
RESP KUBAKO ETXEA – VEGAN | [15 empty] | Cuisine végétalienne
08H00-18H00 |  | 1
KUBAKO ETXEA – VEGAN | [15 empty] | Equipe vegan autonome
08H00-18H00 |  | 12
EEE – CREPES | [15 empty] | Espace enfants, éducation à l'environnement – Crepes
10H00-14H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
14H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ZAHAKIN – BENEVOLES | [15 empty] | Espace Repas Bénévoles
08H00-20H00 |  | 1 | [13 empty] | Responsable tireuse : pas d'abus. Veille à présence café, thé
CUISINE - ZAHAKIN | [15 empty] | Cuisine bénévole (Emmaus)
08H00-17H00 |  | 6 | bar: 7 to 1 2
SERVICE- ZAHAKIN | [15 empty] | Service mode cafeteria (plateaux, assiettes, baso)
11H00-14H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
14H00-17H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
PLONGE – ZAHAKIN | [15 empty] | Plonge autogérée : changer l'eau, expliquer aux gens
11H00-14H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
14H00-16H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RESP FAC – RESTAURATION
11H00-18H00 |  | 1
FAC – RESTAURATION
11H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
BARS
RESP BAR PAYSAN
08H30-18H00 |  | 1
BAR MARCHE PAYSAN | [15 empty] | Service Bar du marché Paysan
08H30-12H00 |  | 8 | bar: 9 to 1 2
12H00-15H00 |  | 8 | bar: 9 to 1 2
15H00-18H00 |  | 8 | bar: 9 to 1 2
BAR CHAPITEAU – RESP | [15 empty] | Responsables du bar chapiteau
09H30-17H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
17H30-01H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
BAR CHAPITEAU | [15 empty] | Service Bar du chapiteau
09H30-13H00 |  | 16 | bar: 9 to 1 2
13H00-17H30 | bar: 9 to 1 2
17H30-21H30 |  | 9 | bar: 1 0 to 1 2
21H30-01H00 |  | 20 | bar: 1 1 to 1 2
RESP BUVETTE – ELKAR
10H00-18H00 |  | 1
BUVETTE – ELKAR | [15 empty] | Bar des amis Elkar
10H00-14H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
14H00-17H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
17H00-20H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
RESP BAR SANS ALCOOL
10H00-18H00 |  | 1
EEE – BAR SANS ALCOOL | [15 empty] | Espace enfants, éducation à l'environnement – Sans Alcool
10H00-14H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
14H00-18H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
SANKARA | [15 empty] | Le sankara fait son équipe de 5 personnes
10H00-17H00 |  | 5 | AUTONOME | bar: 6 to 1 2
PATXOKI | [15 empty] | Justine se fait une équipe de 2 personnes
10H00-17H00 |  | 2 | AUTONOME | bar: 3 to 1 2
BAR A VIN MUSEE BASQUE | [15 empty] | Bar des amis Musée Basque
09H30-13H30 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
13H30-17H30 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
DIVERS
RESP POINT INFO – ACCUEIL
09H00-11H30 |  | 1
POINT INFO – ACCUEIL
09H00-13H00 |  | 3 | [13 empty] | 1 Euskaldun, 1 Espagnol au minimum | bar: 4 to 1 2
13H00-17H30 |  | 3 | [13 empty] | 1 Euskaldun, 1 Espagnol au minimum | bar: 4 to 1 2
TRADUC – AIDES COATI | [15 empty] | Accompagnent coati pour gérer les traductions et le matériel
09H30-13H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
13H30-17H30 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
TRADUCTEURS | [15 empty] | Traduisent les conférences
09H00-18H00 |  | 10 | bar: 1 1 to 1 2
RESP BRIGADE VERTE
08H00-24H00 |  | 1
BRIGADE VERTE | [15 empty] | sac poubelle tri dechet cendriers baso berri toilette seche
08H00-12H00 |  | 9 | bar: 1 0 to 1 2
12H00-16H00 |  | 9 | bar: 1 0 to 1 2
16H00-20H00 |  | 9 | bar: 1 0 to 1 2
20H00-24H00 |  | 5 | bar: 6 to 1 2
RESP DECO / SIGNALETIQUE
07H00-11H00 |  | 1
DECO / SIGNALETIQUE
07H00-11H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
RESP PHOTOS | [15 empty] | Gère photos et mise à dispo à l'équipe comm, média center
09H00-22H00 |  | 1
RESP CONFERENCIERS | [15 empty] | Gère le bon déroulement des conférences, les conférenciers
07H00-01H00 |  | 1
RESP QUINCALLERIE | [15 empty] | Gère le prêts des outils et le matos
07H00-01H00 |  | 1
RESP BRICOLEURS | [15 empty] | Bons bricoleurs toujours dispos
07H00-01H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
RESP SONO | [15 empty] | Gère les sonos et intervient si besoin
07H00-01H00 |  | 1
RESP ANIMATION | [15 empty] | Gère les animations en ville
09H00-17H30 |  | 1
RESP RECUP BOUFFE | [15 empty] | Récuperer la bouffe, congeler ce qui est congelable
09H00-17H30 |  | 1
AIRE DE REPOS | [15 empty] | Accueil aire de repos + toilettes seches
08H00-12H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
22H00-02H00 |  | 2 | bar: 3 to 1 2
ANIMATION BIZI ! | [15 empty] | Crieurs, tandem, dragon
09H00-13H00 |  | 7 | [13 empty] | 1 Euskaldun au minimum | bar: 8 to 1 2
13H00-17H30 |  | 7 | [13 empty] | 1 Euskaldun au minimum | bar: 8 to 1 2
AFTER
BAR AFTER | [15 empty] | Equipe qui gère toute la nuit
22H00-07H00 |  | 7 | bar: 8 to 1 2
RESTAU AFTER | [15 empty] | repas, vin , cidre – Utiliser la plancha du marché paysan
22H00-02H00 |  | 5 | bar: 6 to 1 2
ESPACES
ESP CLIMAT – BIZI ! | [15 empty] | Tenir les 3 stands de l'Espace climat
09H30-13H30 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
13H30-17H30 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP AGRICULTURE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP MUNICIPALES
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP CULTURE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP CONSOMMATION
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP EAU
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP ECOHABITAT
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP ECONOMIE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP ENERGIE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP ENFANT
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP FINANCE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP RECYCLAGE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP RELOCALISATION
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP SOLIDARITE
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2
ESP TRANSPORT
09H00-18H00 |  | 3 | bar: 4 to 1 2

## Lundi
ASTELEHENA / LUNDI | Sera peut être déjà fait dimanche ?
Bouffe bénévoles
Ranger Zahakin (repas bénévoles)
Nettoyer baso berri
Démontage after
Démontage camping
Ranger/ ramener le matos
Ranger signalisation circulation | x
Ranger signalétique village | x
Ranger bars (Paul Bert, elkar, sans alcool, vin) | x
Ranger peña gela ttiki | x
Ranger local bouffe intervenants | x
Ranger Kubako etxea | x
Ranger Fac | x
Ranger point info / coin bénévole | x